## Folha1
Tarefa | Prioridade | Responsavel | Estado | Objetivo | Entregável | Notas
Parte da Bateria e afins |  | Mariana, Carrapito |  | Carrapito ficou de ver wireless |  | Tinha piada fazer "seamless" ou seja na parte do carregamento e energia, isto implica que não ha port de carregamento, ou seja carregamento wireless, ver se é viavel. Escolher Pilha de litio da Mauser, mas vão todas ser 3.7V, depois pesquisar e encontrar um IC de carregamento, há dois tipos de carregadores, vamos tentar escolher o mais rapido. A capacidade da celula tem de ser escolhida para durar o maximo de tempo, mas não podemos escolher uma muito grande (em termos de volume), era fixe ter uma calculadora para meter o consumo medio diario do modulo e calcular quanto durara, pensar tambem num IC que tenha feedback para sabermos remotamento quanto de carga é que cada modulo tem. Carregamento tb tem de ser controlado, ou seja em serie ou em comutacao com o circuito, era melhor em serie, depende do IC e da montagem
Parte Wireless |  | Vasco, Massi |  |  |  | PRIMEIRO PASSO, escolher a banda, eu tinha escolhido 433MHZ pq acho q é eficiente e bastante barata em termos de componentes, mas se virmos que ha outra mais facil de usar ou eficiente, ou que seja melhor para domotica podemos trocar. Temos de dimensionar o circuito de transmissao e rececao, é provavel que teremos de escolher primeiro o IC e investigar se este tem a antena recomendada, a antena sera de preferencia em PCB para diminiuir erros, depois temos de definir um protocolo, ou um codigo de comunicacao, temos de ver o que queremos enviar e quando. Assumindo que vamos ter de funcionar numa casa com paredes e varios emissores, temos de pensar em como reduzir erros, provavelmente cada modulo quando liga randomiza o tempo de pooling entre tipo 3 a 6 mins, isto tb afeta a eficiencia do circuito e o seu consumo
Sensores |  | Lisandro Sequeira |  |  |  | Basicamente temos de escolher ICs ou componentes que sirvam o q nos queremos, por exemplo para temperatura, deve haver thermistores que podemos usar, ou ICs ja integrados e q falam digitalmente, temos de entao ir 1 a 1 ver o que compensa mais, eu preferia serem todos analogicos, temos tb de fazer lista do que queremos medir, Temperatura, Humidade, Presenca (PIR), dps talvez volume e qualidade de ar. Cada sensor tera q ter montagem adicionar de "Condicionamento de sinal" ou whatever
MCU |  | Sofia |  |  |  | Ok para o MCU acho que era melhor fazermos uma gama de MCU com os seus pros e cons, era ter um com varios ADCs, faceis de programar, PIC, Atmel ou STM, N de pins, modos de low power e standby, esta escolha geralmente é mais por gosto pessoal, algo da atmel (comprada pela microchip) ou um PIC (da microchip), nunca usei um STM mas supostamente sao bem bons e fixes de programar
Base station | [5 empty] | Epa esta parte vai ser a mais chata, eu obviamente preferia nao usar um esp, ate pq acho q foi encontrada uma backdoor no protrocolo wifi ou algo assim, muitos dos produtos de domotica baratos e ate caros usam chips da expressif aka ESPs, nós podiamos fazer o mesmo, mas temos de fazer o desenho dos recetores de radio e implementar o circuito de carregamento (ou nao podemos so ter sempre ligado a uma fonte), para quem nao sabe esps geralmente sao vendidos como circuitos prebuild, se forem olhar para um esp32 aquilo é um pcb soldado num pcb, nos podiamos so fazer isso tb e a parte de wifi só ficava dificil pela programacao,
| P0 |  | Não iniciado
| P1 |  | Em curso
| P2 |  | Bloqueado
| P3 |  | Concluído